**Описание проекта**

1. **НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА**

**«Тепло родного очага»**

В семейном кругу мы с вами растём

 Основа основ родительский дом

 В семейном кругу все корни твои

 И в жизнь ты входил из семьи

1. **ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ**

Проект планируется реализовать в краевом государственном бюджетном учреждении социального обслуживания «Арсеньевский психоневрологический интернат».

Проживание в государственных учреждениях не удовлетворяет потребности получателей социальных услуг в родительском тепле и заботе. Вызывает озабоченность и тот факт, что учащаются случаи отказов семьи от своих родственников, а также конфликтные ситуации между членами семьи.

Одной из серьезных проблем является неподготовленность семьи к уходу за членами семьи, страдающими психическими расстройствами, так как этот процесс сопровождается множеством трудностей.

Социальные последствия утраты родственных связей очень тяжелы. Это и снижение статуса, потеря себя как личности, одиночество, утрата интереса к общественной жизни.

         Для возобновления родственных связей специалистами КГБУСО «Арсеньевский психоневрологический интернат разработан проект «Тепло родного очага», который направлен на восстановление правового и социального статуса клиентов.

          Особенностью данного проекта является *розыск родственников* не только  через органы социальной защиты и МВД,  но и через *социальные сети, средства массовой информации*, поддержание связей с семьёй, активное участие родственников в жизни интерната.

**3. ЦЕЛЬ ПРОЕКТА**

Восстановление и поддержание родственных отношений с семьями клиентов интерната, активное участие семей в их жизни.

**Задачи проекта:**

1. Установление контакта с елью изменения ценностного отношения граждан к жизненной ситуации, формирование смысла жизни;

2. Восстановление социального статуса и родственных отношений;

3. Установление партнёрских отношений с семьями;

4. Осуществление информационной и посреднической помощи семье.

**4. УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА**

 Целевой группой проекта являются клиенты учреждения. Участниками проекта помимо клиентов учреждения могут являться персонал учреждения, родственники получателей социальных услуг, органы социальной защиты и МВД.

**5. ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА**

**1 этап:**

Формирование и стимулирование  внутренних  ресурсов  индивида. семейных ресурсов

**2 этап:**

Реализация намеченного  плана

**3 этап:**

Анализ эффективности результатов

**4 этап:**

Социальное визитирование семьи.

**6. ФОРМЫ И МЕТОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА**

1. Выездная мобильная бригада, социальные акции (розыск родственников получателей социальных услуг);

2. Приглашение родственников на базу учреждения (лектории, беседы, рассуждения, собрания);

3. Занятия с элементами тренинга для родственников и совместно с получателями социальных услуг;

4. Проведение совместных мероприятий;

5. Подбор обучающей и правовой литературы.

6. Реализация индивидуальных программ.

Использование выше перечисленных  форм и методов работы с семьей, позволяют родным и близким получателей социальных услуг приобрести навыки конструктивного общения, позитивных способов совместного взаимодействия, получение опыта поддержки и принятия в разрешении конкретной семейной проблемы.

**7. ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ ПРОЕКТА**

Реализация проекта «Тепло родного очага» планируется бессрочно. Мероприятия по реализации проекта проводятся по необходимости, не реже одного раза в месяц.

**8. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ**

1. Восстановление родственных связей;

2. Установление партнёрских отношений с семьями.

**9. КОММЕНТАРИИ К БЮДЖЕТУ**

Важная роль отводится созданию специальной развивающей среды:

* кабинет дополнительного образования;
* актовый зал;
* компьютеры с CD-DVD – 1шт.;
* многофункциональное устройство принтер/ сканер/ копир –2 шт.;
* мультимедийный аппарат – 1 шт.;
* телевизор –2  шт.;
* создание паспортов семьи;
* мультимедиатека (слайдовые презентации, фильмы) о семье;
* подключение к сети Интернет, WI-FI, электронная почта**.**

**ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Сроки** | **Ответственные** |
| 1. | Выездная мобильная бригада установление контакта специалистов интерната с членами семьи, определение социального запроса и сбор необходимой информации | Январь | Специалисты по соц работеЕ.В. ГайфулинаМ.В. Губёнов |
| 2. | Диагностика внутрисемейной ситуации, выявление сущности семейных проблем и причин их возникновения | Февраль. | Специалисты по соц работеЕ.В. ГайфулинаМ.В. Губёнов |
| 3. | Определение и назначение  индивидуальных  программ социальной реабилитации  по работе с семьейПроведение совместных мероприятий, посвящённых празднованию Международного женского дня | Март | Специалисты по соц работеЕ.В. ГайфулинаМ.В. Губёнов |
| 4. | Приглашение родственников на базу учреждения для проведения общего собрания на тему «Роль семьи в становлении и развитии личности человека» | Апрель | Специалисты по соц работеЕ.В. ГайфулинаМ.В. Губёнов |
| 5. | Подбор обучающей и правовой литературы.Проведение совместных мероприятий, посвящённых празднованию дня Победы. | Май | Специалисты по соц работеЕ.В. ГайфулинаМ.В. Губёнов |
| 6. | Акция «Трудовой десант» помощь родственникам получателей социальных услуг | Июнь | Специалисты по соц работеЕ.В. ГайфулинаМ.В. Губёнов |
| 7. | Приём родственников получателей социальных услуг, оказание консультативной помощи.Акция «Телефон доверия» | Июль | Специалисты по соц работеЕ.В. ГайфулинаМ.В. Губёнов |
| 8. | Проведение совместных мероприятий «организация летнего отдыха и оздоровления получателей социальных услуг»  | Август | Специалисты по соц работеЕ.В. ГайфулинаМ.В. Губёнов |
| 9. | Проведение социального патронажа получателей социальных услуг, составление, составление актов обследования жилищно бытовых условий. Проведение совместных мероприятий «День города» | Сентябрь | Специалисты по соц работеЕ.В. ГайфулинаМ.В. Губёнов |
| 10. | Реализация индивидуальных программ.Акция «3D: день добрых дел» | Октябрь | Специалисты по соц работеЕ.В. ГайфулинаМ.В. Губёнов |
| 11. | Профилактическая, превентивная работа с семьей в режиме коррекции, поддержки и социальной помощи:§   Проведение совместных мероприятий, посвящённых празднованию дня матери. | Ноябрь | Специалисты по соц работеЕ.В. ГайфулинаМ.В. Губёнов |
| 12. | Проведение совместных мероприятий, посвящённых празднованию Нового года.Анализ эффективности результатовСоциальное визитирование семьи. | Декабрь | Специалисты по соц работеЕ.В. ГайфулинаМ.В. Губёнов |